**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 08.04.2021 г. № 37-па**

**Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области по результатам 2020 года**

В соответствии с постановлением Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области от 22.05.2018 г. № 34-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гостомлянского сельсовета», Администрация Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты по муниципальным программам Гостомлянского сельсовета Медвенского района по результатам 2020 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области и в сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Гостомлянского сельсовета | А.Н.Харланов |

Медвенского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от 08.04.2021 г. № 37-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие   культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района курской области на 2018-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Искусство» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1143,4 | 1143,4 |  |
| 1.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений | Администрация Гостомлянского сельсовета | Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заработная плата и начисления на выплаты работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | Администрация Гостомлянского сельсовета |  |  |  | 655,2 | 655,2 |  |
| 1.1.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Гостомлянского сельсовета |  |  |  | 487,2 | 487,2 | 325,0 |
| 1.1.4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Администрация Гостомлянского сельсовета |  |  |  | 3,1 | 3,1 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Гостомлянского сельсовета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020. |  |  |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2021г. | X | X | X |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от 08.04.2021 г. № 37-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гостомлянского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Гостомлянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | |  |  |  | 192,9 | 206,7 | 206,7 |
| 1.1.1 | Благоустройство | Администрация Гостомлянского сельсовета | | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства |  |  | 192,9 | 206,7 | 206,7 |
| 1.1.2 | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования | Администрация Гостомлянского сельсовета | | Надлежащее обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение сельсовета генеральным планом и откорректированными правилами землепользования и застройки | Администрация Гостомлянского сельсовета | | Надлежащее обеспечение сельсовета генеральным планом и откорректированными правилами землепользования и застройки |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Гостомлянского сельсовета | |  | 01.01.2020 | 31.12.2020. | 192,9 | 206,7 | 206,7 |
| 1.1.4 | Контрольное событие программы |  | |  | X | 01.01.2021г. | X | X | X |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от 08.04.2021 г. № 37-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гостомлянского сельсовета «Социальная поддержка граждан Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | факт на отчетную дату |
| предусмотрено  муниципальной программой |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 260,1 | 260,1 |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Гостомлянского сельсовета | - | 01.01.2020 | 31.12.2020. | 260,1 | 260,1 |
| 1.1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Гостомлянского сельсовета | - | X | 01.01.2021г | X | X |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от 08.04.2021 г. № 37-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гостомлянского сельсовета «Управление муниципальным имуществом  и земельными  ресурсами Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Подпрограмма : «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» Управление муниципальным имуществом Гостомлянского сельсовета | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение эффективного управления  муниципальной собственностью | Администрация Гостомлянского сельсовета | проведение инвентаризации паспортизации, регистрации и корректировки реестра существующего муниципального имущества;  выявление бесхозяйного имущества;  проведение независимой оценки выявленного бесхозяйного имущества;  внесение выявленных объектов в реестр муниципального имущества;  оформление земельных участков под существующими и планируемыми объектами муниципального имущества;  увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;  повышение уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;  осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений. |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Гостомлянского сельсовета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2021г. | X | X | X |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от 08.04.2021 г. № 37-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гостомлянского сельсовета «Развитие  муниципальной  службы в  Гостомлянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Гостомлянского сельсовета | Повышение качества муниципального управления и эффективность деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Гостомлянского сельсовета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020. | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2021 г. | X | X | X |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от от 08.04.2021 г. № 37-па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гостомлянского сельсовета «Дорожные фонды Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2018-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | |  | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | |
| 1 | Подпрограмма «Дорожные фонды Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2018-2020 гг» | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | |  | |
| 1.1.1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Гостомлянского сельсовета | Выполнение ремонта автомобильных дорог |  |  | 100,0 | 100,0 |  | |  | |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Гостомлянского сельсовета |  | 01.01.2020 | 31.12.2020. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | |
| 1.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2021 г. | X | X | X | |  | |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Гостомлянского сельсовета

от 29.12.2018 г. № 90па

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Гостомлянского сельсоета Медвенского района Курской области» на 2015-2020 годы» за период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Гостомлянского сельсовета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области». | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | |  | |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.1 | Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Администрация Гостомлянского сельсовета | | -увеличение доли молодежи, вовлеченной в общественную деятельность  -увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом | |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.2 |  | Администрация Гостомлянского сельсовета | |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.3. |  |  | |  | | X | 01.01.2021г. | X | X | X |