**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**23.12.2020 г. № 49-ра**

**Об утверждении Плана основных мероприятий Гостомлянского сельсовета Медвенского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы**

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 26.11.2007Г. 3 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 02.11.2020 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», приказом МЧС России от 29.07.2020 г. № 565 «Об утверждении инструкции по подгтовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности людей на водных объектах»:

* + - 1. Утвердить План основных мероприятий Гостомлянского сельсовета Медвеснкого района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы.
      2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
      3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гостомлянского сельсовета

Медвенского района А.Н.Харланов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Гостомлянского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 23.12.2020 г. № 49-ра

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Харланов

**План основных мероприятий Гостомлянского сельсовета Медвеснкого района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы.**

**Главной задачей НА 2021-2023 ГОДЫ СЧИТАТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, СТАБИЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВИНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Кто  привлекается | Отметка о  выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения**  **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области** | | | | | |
|  | | | | | |
| **II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области** | | | | | |
| 1. | Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | IV квартал | ДТП | Отдел ГО и ЧС Администрации района, глава сельсовета |  |
| 2. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | по отдельному плану | структурные подразделения, поселения | Отдел ГО и ЧС Администрации района, глава сельсовета |  |
| 3. | Участие в месячнике гражданской обороны | по отдельному плану | структурные подразделения, поселения | Отдел ГО и ЧС Администрации района, глава сельсовета |  |
| **III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области** | | | | | |
| 1. | Организация проведения мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | по отдельному плану | структурные подразделения, поселения | Отдел ГО и ЧС Администрации района, глава сельсовета |  |
| **IV. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления ГО, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий ГО, защиты населения и территории от ЧС за 2019 год и по постановке задач на 2020 год | 22 января | Заместитель  Губернатора  Курской области | Глава района, Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, главы поселений |  |
| 2. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: |  | КЧС и ОПБ,  ГУ «Центр ГИМС МЧС России по | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, главы поселений |  |
|  | в летний период; | 1 июня –  31 августа | Курской области» (далее – Центр |  |  |
|  | в осенне-зимних условиях | 1 октября –  30 ноября | ГИМС), руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов |  |  |
| 3. | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области | 1-31 июля | Заместитель  Губернатора Курской области,  ГУ МЧС,  органы местного самоуправления  (далее – ОМСУ) | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, главы поселений |  |
| 4. | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления (городами, районами), по приему школ к новому учебному году | 1-31 августа | Председатель КЧС и ОПБ, Главный  государственный инспектор Курской области по  пожарному надзору | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, управление образования Администрации района, ОГПН, главы поселений |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов исполнительной власти по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком» | 3 марта | Заместитель  Губернатора  Курской области, ГУ МЧС,  КЧС и ОПБ,  комиссии по  предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и  обеспечению  пожарной  безопасности  Администраций городов и районов Курской области (далее - КЧС и ОПБ городов и районов Курской области) | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, главы поселений |  |
| 2. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления районных звеньев ОТП РСЧС, учреждений по ликвидации ЧС, управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | 21 апреля | Заместитель  Губернатора  Курской области,  ГУ МЧС,  КЧС и ОПБ,  КЧС и ОПБ  городов и районов Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, главы поселений |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | 23 сентября | Заместитель  Губернатора  Курской области, ГУ МЧС,  КЧС и ОПБ,  КЧС и ОПБ  городов и районов Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, РЭС, ЖКУ, главы поселений |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт городских округов и муниципальных районов Курской области; | 13 сентября – 15 октября | Заместитель Губернатора Курской области, ГУ МЧС, КоиН КО,  УГОЧС, ОГОЧС | Начальник отдела  Г О и ЧС Администрации района, главы поселений, ООО «ЖКУ» |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области**  **к действиям по предназначению** | | | | | |
| 1. | Оказание методической помощи муниципальным образованиям Курской области по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах:  в весенне-летнем периоде:  Медвенский район | 24 ноября | Заместитель  Губернатора Курской области,  ГУ МЧС, привлекаемые органы управления, силы и средства муниципальных образований и организаций Курской области | Председатель КЧС и ОПБ, главы поселений |  |
| **V. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области** | | | | | |
| **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | |
|  | | | | | |
| **2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | «Елка» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); | январь,  декабрь | ТОГПН | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО и ЧС Администрации района, ОГПН, главы поселений |  |
|  | «БОМЖ» (по выявлению и проверке мест проживания лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов); | январь-февраль  октябрь-ноябрь |  | Главы поселений, МОБ ОВД района, ОГПН |  |
|  | «Летний отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); | апрель-август |  | Главы поселений, ОГПН, управление образования Администрации района |  |
|  | «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году); | май-сентябрь |  | Общеобразовательные учреждения района, ОГПН |  |
|  | «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов); | май-сентябрь |  | Главы поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий района, ОГПН |  |
|  | «Тепло» (по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период); | сентябрь-ноябрь |  | Главы поселений, руководители организаций и учреждений района, ОГПН |  |
|  | «Ферма» (по обеспечению пожарной безопасности объектов зимне-стойлового содержания скота) | I-II квартал |  | Главы поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий района, ОГПН |  |
| **3. Мероприятия надзорной деятельности** | | | | | |
| 1. | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | по отдельному плану | ОГИМС  ЦГИМС | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, главы поселений |  |
| 2. | Проведение плановых мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности органами местного самоуправления (сельскими поселениями и городскими округами) | по отдельному плану | ТОГПН | начальник отдела ГО и ЧС Администрации района, главы поселений |  |
| 3. | Проведение мероприятий по государственному надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному плану | УГПН,  ТОГПН | Глава района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации района, главы поселений |  |
| **4. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
|  | Дня защитников Отечества; | 19 февраля |  | Глава района, главы поселений |  |
|  | Международного женского дня; | 4-5 марта |  | Глава района, главы поселений |  |
|  | Дня пожарной охраны; | 29-30 апреля |  | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, пожарная часть |  |
|  | Дня Победы; | 6-7 мая |  | Глава района, главы поселений |  |
|  | Дня гражданской обороны Российской Федерации; | 1, 4 октября |  | Глава района, главы поселений |  |
|  | Дня спасателя Российской Федерации | 23-24 декабря |  | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района, пожарная часть |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | |
|  | | | | | |
| **5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области**  **к действиям по предназначению** | | | | | |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Медвенского района Курской области** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Медвенского района:  в летний период;  в осенне-зимних условиях | 1 июня-  31 августа  1 октября-  30 ноября | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | Главы поселений, водопользователи |  |
| 2. | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах Медвенского района | 1-31 июля | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | Главы поселений, водопользователи |  |
| 3. | Участие в проведении месячника гражданской обороны на территории Медвенского района | 1-31 октября | Глава Медвенского района | Органы управления, силы и средства ГО и районного звена ОТП РСЧС |  |
| 5. | Участие в проведении сезонных пожарно-профилактических операций: |  | Глава Медвенского района | ОГПН, |  |
|  | «Елка» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); | январь  декабрь |  | ОВД по Медвенскому району, руководители учреждений образования, культуры, главы поселений |  |
|  | «Бомж» (по выявлению и проверке мест проживания лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов); | январь-февраль  октябрь-ноябрь |  |  |  |
|  | «Летний отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); | апрель-август |  | Главы поселений, руководители организаций и учреждений, ОГПН |  |
|  | «Урожай» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и уборки урожая, заготовки кормов); | май-сентябрь |  | Главы поселений, руководители организаций и учреждений, ОГПН |  |
|  | «Тепло» (по обеспечению пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения в зимний период); | сентябрь-ноябрь |  |  |  |
|  | «Ферма» (по обеспечению пожарной безопасности объектов зимне-стойлового содержания скота) | I, II, IV квартал |  |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Совместная штабная тренировка по теме: «Действия органов управления РЗ ОТП РСЧС, учреждений по ликвидации ЧС, управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | 21 апреля | Глава района, председатель КЧС и ОПБ Администрации района, ОГПН, пожарная часть | Главы поселений, руководители организаций, пожарная часть |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| 1. | на лучший учебно-консультационный пункт при органах местного самоуправления и ЖКХ;  на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения | 8-17 сентября  2 ноября-  1 декабря | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации района, главы поселений, ООО «ЖКУ» |  |
| 2. | Проведение занятий с внештатными пожарными инструкторами по знаниям требований Федерального закона «О пожарной безопасности» | март, октябрь | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района , начальник ОГПН, начальник пожарной части | Внештатные пожарные инструкторы |  |
| 3. | Подготовка должностных лиц и специалистов в области ГО и защиты населения от ЧС | по плану ком-плектования УМЦ | УМЦ по ГО и ЧС Курской области | Указанная категория |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Медвенского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению** | | | | | |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Медвенского района** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Обследование гидротехнических сооружений прудов района | 10-31 марта | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации района | Главы поселений, руководители организаций |  |
| 2. | Организация обследования мест массового отдыха людей на водоемах | 11-31 мая | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации района | Главы поселений, ОВД по Медвенскому району, ТО ТУ Роспотребнадзора |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| 1. | Организация и проведение смотров-конкурсов: |  |  |  |  |
|  | на лучшую учебно-материальную базу предприятий, учреждений и организаций по ГО и защите от ЧС; | 11-31 января | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации района | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
|  | на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование | 1-30 июня | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации района | Нештатные аварийно-спасательные формирования |  |
| 2. | Организация обучения должностных лиц и специалистов в УМЦ по ГО и ЧС Курской области | по плану ком-плектования УМЦ | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации района | Указанная категория |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Медвенского районного звена**  **ОТП РСЧС Курской области** | | | | | |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством главы поселения | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Проведение заседаний КЧС и ОПБ Администрации поселения | ежеквартально | Председатели комиссий | Члены КЧС и ОПБ, руководители объектов экономики, учреждений |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | | |
| 1. | Тренировка по теме: «Действия ДПД сельсовета по тушению пожара до приезда пожарной части Медвенского района» | | 29 сентября | Глава сельсовета | Заместитель Главы, ДПД поселения |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | | |
| 1. | Оказание методической помощи УКП поселения | | в течениегода | Глава поселения | руководитель УКП |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Медвенского районного звена**  **ТП РСЧС Курской области** | | | | | | |
| 1. | Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки учреждений к отопительному сезону 2020-2021 г.г. | | 1-30 сентября | Глава поселения | руководители учреждений |  |
| 2. | Осуществление контроля:  подготовки котельных, систем тепло- и энергоснабжения к отопительному сезону 2020 –2023 года;  за состоянием источников питьевой воды | | май-август  ежеквартально | Глава поселения | Объекты ТЭК, водозабор  поселения |  |

Заместитель Главы Администрации Гостомлянского сельсовета М.Ю.Савенкова

«23» декабря 2020г.